## Matriz_Rastreabilidade
ID | Categoria | Requisito / Cenário | Origem | Fluxo / Documento de apoio | Caso(s) de teste | Critério de aceite | Evidência esperada | Responsável principal | Situação atual | Momento da validação
REQ-01 | Obrigatório | Atender leads automaticamente | Desafio - Objetivo | Fluxos funcionais / regras conversacionais | CT-001, CT-004, CT-006 | CA-01 | Conversa executada na aplicação | Karim + Michele | Pendente implementação | Após integração
REQ-02 | Obrigatório | Conversa natural e humanizada | Desafio - Objetivo/Requisitos | regras_conversacionais.md | CT-001, CT-004, CT-006 | CA-15 | Conversa completa sem comportamento de formulário rígido | Karim | Regras definidas | Após agente funcional
REQ-03 | Obrigatório | Qualificar clientes | Desafio - Objetivo/Requisitos | Fluxos + regras de qualificação do Rúben | CT-001, CT-002, CT-003, CT-017, CT-018 | CA-03 / CA-04 / CA-05 / CA-06 | Dados do lead + score/classificação | Karim + Rúben | Dados e regras preparados | Após agente funcional
REQ-04 | Obrigatório | Identificar compra, aluguel ou investimento | Desafio - Objetivo | Fluxos funcionais | CT-001, CT-004, CT-006, CT-016 | CA-02 | Intenção registrada corretamente | Karim | Fluxos definidos | Após agente funcional
REQ-05 | Obrigatório | Coletar informações relevantes | Desafio - Objetivo | Fluxos funcionais / regras conversacionais | CT-002, CT-003, CT-005, CT-007, CT-008 | CA-03 / CA-04 / CA-05 | Campos atualizados sem inventar informação | Karim | Campos definidos | Após agente funcional
REQ-06 | Obrigatório | Realizar follow-up automático | Desafio - Objetivo/Requisitos | Fluxo de follow-up | CT-014, CT-015 | CA-10 | Retomada com contexto + registro do follow-up | Karim + Michele | Fluxo e dados preparados | Após integração
REQ-07 | Obrigatório | Agendar reuniões ou visitas | Desafio - Objetivo/Requisitos | Fluxo de agendamento + agendamentos.csv | CT-012, CT-013 | CA-11 | Registro criado e confirmação ao lead | Michele + Karim | Base preparada | Após integração
REQ-08 | Obrigatório | Integrar com base simulada de imóveis | Desafio - Objetivo | imoveis.csv + documentação de dados | CT-001, CT-004, CT-011 | CA-07 / CA-08 | Imóvel retornado existe na base | Karim + Michele | 500 imóveis preparados | Após integração
REQ-09 | Obrigatório | Gerar resumos para corretores | Desafio - Objetivo/Requisitos | Dados estruturados + histórico | CT-020 | CA-13 | Resumo comercial gerado | Karim | Insumos preparados | Após agente funcional
REQ-10 | Obrigatório | Continuidade da conversa | Desafio - Requisitos | interacoes.csv + regras conversacionais | CT-009, CT-010, CT-014, CT-015 | CA-09 | Contexto preservado e sem pergunta repetida | Karim | Histórico preparado | Após agente funcional
REQ-11 | Obrigatório | Dashboard mínimo de acompanhamento | Desafio - Requisitos | Especificação do dashboard / indicadores_dashboard.xlsx | CT-017, CT-018 + validação visual | CA-14 | Dashboard exibido e coerente com dados | Michele + Rúben | Especificado | Após integração
CEN-01 | Cenário esperado | Compra: preço, quartos, região, urgência e reunião | Desafio - Cenário Compra | Fluxo de Compra | CT-001, CT-002, CT-003, CT-012 | CA-03 / CA-11 | Execução ponta a ponta | Karim + Michele | Fluxo definido | Após integração
CEN-02 | Cenário esperado | Investimento: perfil, ticket, retorno e especialista | Desafio - Cenário Investimento | Fluxo de Investimento | CT-006, CT-007, CT-008 | CA-05 / CA-12 | Execução ponta a ponta | Karim + Michele | Fluxo definido | Após integração
CEN-03 | Cenário esperado | Follow-up com retomada de contexto | Desafio - Cenário Follow-up | Fluxo de Follow-up | CT-014, CT-015 | CA-10 | Retomada automática/contextual | Karim + Michele | Fluxo definido | Após integração
SEG-01 | Complementar | Dados sintéticos e minimização | Planejamento do grupo / boas práticas | lgpd_privacidade.md | Inspeção + CT-019 | CA-17 | Repositório e execução sem dados reais desnecessários | Wellington | Documento preparado | Antes do vídeo
SEG-02 | Complementar | Proteção de credenciais | Boas práticas de segurança | lgpd_privacidade.md | Inspeção técnica | CA-17 | Sem segredos no Git, prints ou vídeo | Michele + Wellington | Critério definido | Antes do vídeo
EXC-01 | Regra funcional | Não inventar imóvel quando não houver opção | Fluxos/regras do grupo | Fluxos + regras conversacionais | CT-011 | CA-08 | Resposta sem imóvel fictício | Karim | Regra definida | Após agente funcional
EXC-02 | Regra funcional | Respeitar mudança de preferência | Fluxos/regras do grupo | Regras conversacionais | CT-009, CT-010 | CA-16 | Valor/região mais recente utilizado | Karim | Regra definida | Após agente funcional
EXC-03 | Regra funcional | Encaminhar para humano quando solicitado | Fluxos/regras do grupo | Regras conversacionais | CT-019 | CA-12 | Encaminhamento/sinalização | Karim + Michele | Regra definida | Após integração
DIF-01 | Diferencial opcional | RAG | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | Evidência técnica | Karim | Não assumido | Somente se implementado
DIF-02 | Diferencial opcional | WhatsApp | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | Integração funcional | Michele | Não assumido | Somente se implementado
DIF-03 | Diferencial opcional | Memória conversacional avançada | Desafio - Diferenciais | Histórico/interações | CT-014, CT-015 | CA-09 | Memória/contexto demonstrados | Karim | Base de histórico pronta | Somente se implementado como diferencial
DIF-04 | Diferencial opcional | Multiagentes | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | Arquitetura + execução | Karim | Não assumido | Somente se implementado
DIF-05 | Diferencial opcional | Voice AI | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | Demonstração de voz | Michele / Karim | Não assumido | Somente se implementado
DIF-06 | Diferencial opcional | Integração com CRM | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | Integração ou mock claramente identificado | Michele | Não assumido | Somente se implementado
DIF-07 | Diferencial opcional | Observabilidade | Desafio - Diferenciais | Logs / métricas | Inspeção técnica | CA-18 | Logs e tratamento de falha | Michele | Parcialmente especificado | Somente se implementado
DIF-08 | Diferencial opcional | Segurança | Desafio - Diferenciais | lgpd_privacidade.md | Inspeção técnica | CA-17 | Credenciais protegidas + boas práticas | Michele + Wellington | Regras preparadas | Antes do vídeo
DIF-09 | Diferencial opcional | Deploy em cloud | Desafio - Diferenciais | A definir somente se implementado | A definir | A definir se adotado | URL/ambiente funcional | Michele | Não assumido | Somente se implementado